## Foglio1
Scenario di sviluppo
| periodo | Ideazione | Elaborazione |  |  |  | Costruzione
|  | iterazione1 | iterazione1 | iterazione2 | iterazione 3 | iterazione 4 | iterazione 1 | iterazione 2
| data inizio | 2016-03-07 | 2016-03-17 | 2016-04-06 | 2016-04-18 | 2016-05-02 | 2016-05-14 | 2016-05-24
| data fine | 2016-03-16 | 2016-04-05 | 2016-04-17 | 2016-05-01 | 2016-05-13 | ...esame | ...esame
Disciplina | Elaborati | bar: 2016-03-07
Requisiti | Glossario | 2016-03-07: REQ (subset #1); 2016-05-02: END; 2016-05-14: END; 2016-05-24: END
Visione
Specifiche supplementari
| Modello dei casi d'uso | 2016-03-17: REQ (subset #2); 2016-04-06: (PAUSA); 2016-04-18: REQ(subset #3)
Modellazione del business | Modello di dominio | NO | BIZ (subset #1) | BIZ (subset #2) | (PAUSA) | BIZ (subset #3) | END | END
Progettazione | ASD (Architettura) | NO | NO | ARCH (subset #1) | ARCH (subset #2) | (PAUSA) | ARCH (subset #3) | END
| Modello di progetto | NO | NO | NO | PROJ (subset #1) | PROJ (subset #2) | PROJ (subset #3) | END
Implementazione e test | Codifica | NO | NO | NO | NO | CODE (subset #1) | CODE (subset #2) | CODE (#subset 3)
Testing